| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель управления образования администрации Назаровского района |  | Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Преображенская средняя общеобразовательная школа» |  |
| _____________ Л.Г. Арефьева |  | _______________ А.А. Обухова |  |
| «5» сентября 2010 г. |  | «5» сентября 2010 г. |  |

Проект

«Школьный университет»

муниципального общеобразовательного учреждения

«Преображенская средняя общеобразовательная школа»

направленный на улучшение учебных результатов школьников 
по предметам естественнонаучного цикла

- Общие сведения

| Наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | муниципальное общеобразовательное учреждение «Преображенская средняя общеобразовательная школа» |
| --- | --- |
| Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя. | Управление образования администрации Назаровского района |
| Наименование должности и Ф.И.О. руководителя учреждения | Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Преображенская средняя общеобразовательная школа» Обухова А.А. |
| Контактные данные учреждения (адрес, телефон, факс, e-mail, адрес сайта в Интернете); | 662213 Назаровский район, п. Преображенский, ул. Школьная, 9 Тел. 8-39155-92-304 Е- mail: preobragenka_mou@mail.ru Сайт школы: http:// preobragenka.mmc24308.cross-edu.ru/plaal.html |

Планируемые в 2010-2012 учебном году количество школьников обучающихся в

МОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа»

| Учебный год | Количество учащихся в школе | Количество учащихся находящихся на подвозе | Доля учащихся сдававших ЕГЭ | Планируемая результативность учебных результатов не ниже мин. количества баллов ЕГЭ | Количество учащихся, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального | Доля школьников получивших не менее 70 баллов по ЕГЭ | Средний балл по ЕГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | физика | химия | биология | физика | химия | биология | физика | химия | биология | физика | химия | биология | физика | химия | биология |
| 2009/2010 | 106 | 150 | 42 | 8 | 32 | 11 чел. в сети | - | 33% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 67% | - | 61,5 | 64 |
| 2010/2011 | 111 | 144 | 37 | 13 | 30 | 24 чел. в сети | 60% | 35% | 65% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 65% | 50% | 70% | 67 | 76 | 79 |
| 2011/2012 | 129 | 152 | 32 | 16 | 34 | 19 чел. в сети |  |  |  | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 70% | 80% | 90% | 75 | 84 | 86 |

Модернизация образования в сельской школе все более становится предметом особого внимания педагогической науки. Сельская школа помимо общекультурной подготовки учащихся играет большую роль в сохранении социальной стабильности на селе и повышении культурного уровня сельского населения. Поэтому вопрос о том, чему и как учить в сельской школе, далеко не надуманный, а продиктованный огромной значимостью образования в личностном, жизненном и профессиональном самоопределении.  Наша школа  заинтересована в том, чтобы  выпускники после окончания школы оставались на селе, а значит,  и выбирали наиболее значимые профессии села. На успешное социальное становление ученика по окончании школы направлено профильное обучение, соответственно на повышение осознанного выбора профиля обучения в старшей школе направлена предпрофильная подготовка.

С 2008/2009 учебного года школа  реализует профильное обучение по индивидуальным учебным планам,  индивидуальным образовательным программам. Организовано обучение учащихся старшей профильной школы в мобильных группах, сетевое взаимодействие с МОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная школа», благодаря наличию удовлетворительной материальной базы учебного процесса. Значительное количество учащихся старшей профильной школы выбирают предметы, связанные с биологией, химией, физикой, так как естественнонаучный профиль очень актуален в наши дни. В этой связи главным становится вопрос, каким образом выбранный профиль обеспечивает достижение учеником необходимого уровня базовой компетентности и способствует осуществлению успешного выбора дальнейшего образовательного и профессионального пути.  Поэтому необходимо создание такой практики, при которой происходит освоение каждым учеником комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих ему решать жизненно значимые задачи как в процессе обучения в школе, так и за ее пределами.  Наша школа  имеет хорошие результаты в  области естественнонаучного профиля. С 2004 года школа  организует работу с талантливыми и одаренными детьми и имеет хорошие результаты в этой области: победы в школьных, районных, краевых, всероссийских олимпиадах по биологии,  химии. Учащиеся нашей школы становились неоднократными победителями различных конкурсов, научно-практических конференций,  техносалонов, турниров исследователей.  Но мы понимаем, что учебно - исследовательская деятельность не может быть полноценной и результативной без хорошей современной практической базы предметов естественнонаучного цикла.

Реализация проекта  позволит более полно объединить учебную и внеучебную сферы деятельности обучающихся, создать единый функциональный комплекс образовательной и воспитательной работы, сформировать образовательное пространство школы, способствующее реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.

## Проблемы, на решение которых направлен проект, заключаются в следующем:

- Не достаточно развита материально-техническая база для учебных, научных исследований;

- Недостаточная готовность учащихся использовать свои знания в реальных жизненных ситуациях (изучать реальный мир, моделируя различные процессы);

- Изменение способов взаимодействия между школьниками и учителями в ходе совместной учебной и внеурочной деятельности.

Реализация проекта «Школьный университет», нацелена  на:

- Использование лабораторий в качестве мотивирующего и развивающего школьников инструмента учебно-воспитательного процесса.

- На повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников по физике, химии, биологии.

- Изменения в методах педагогической работы, способствующих достижению новых образовательных результатов у учащихся.

- Организацию системы дополнительной подготовки (консультации, учебные семинары, мастер -классы) учащихся по физике, биологии, химии, с использованием возможностей лабораторий по естественным дисциплинам в урочное и  во внеурочное время  в проектной и исследовательской деятельности.

- Демонстрацию возможностей  учителей ОУ на территории Назаровского района,  края, разрабатывать собственные учебные материалы на основе транслируемого опыта авторов проекта через созданного в его режиме электронного ресурса и программы очного и дистанционного курса по использованию  лабораторий.

На наш взгляд, реализация проекта должна происходить в реальной деятельности обучающихся с  лабораториями, как  на учебных занятиях, так и во внеурочное время,  в интеллектуальных конкурсах «Шаг в будущее», «Интеллектуалы XXI века», в научно- исследовательских конференциях районного, краевого, федерального уровней.

2. Цели и задачи проекта.

Целью данного проекта является: создание инновационной образовательной среды, направленной на улучшение учебных результатов  в области естественных дисциплин, основанной на экспериментально-исследовательском методе познания естественных дисциплин.

Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач:

1. Обновление методов обучения (на основе ОТСМ – ТРИЗ), в том числе использование проектной и исследовательской деятельности учащихся в учебном процессе и дополнительном образовании.

2. Совершенствование и развитие материально-технической базы образовательного процесса естественных дисциплин, выходящих за рамки школьной образовательной программы.

3. Реализации школьной целевой программы «Интеллект», развитие олимпиадного движения.

4. Создание и использование виртуальной школы исследователя для учащихся (обучающий сайт).

Содержание проекта и виды деятельности.

Проект направлен на улучшение учебных результатов  учащихся 10-11 классов, проявляющих интерес и имеющих способности к физике, химии, биологии. Охватывает урочную и внеурочную  сферу деятельности, деятельность в дополнительном образовании по естественно - научному направлению, профильное обучение, методическую деятельность, представленную в виде рекомендаций для учителей ОУ. Внеурочная сфера деятельности  связана с проведением научных исследований по предметам:  физики, биологии, химии, привлекая математический аппарат и знания курса информатики и ИКТ при организации и проведении занятий, используя потенциал  лабораторий. В настоящее время на базе предметных лабораторий школы  работают факультативы по биологии, химии, физике, исследовательские клубы и кружки, элективные курсы, школьное научное общество. В соответствии с широким спектром сфер педагогической деятельности, организационные формы реализации проекта включают в себя индивидуальную работу с учащимися, работу в группах, парах, межшкольную работу со школами района  в рамках сети, реализующих профильное обучение. Проект способствует освоению образовательных программ  среднего (полного) общего образования в части реализации задач профильной школы,  компетентностного подхода, формированию способностей обучающихся к решению исследовательских задач, адаптации к условиям быстро меняющейся среды и увеличивающегося потока информации.

## Продуктами деятельности являются:

## Владение учащимися способами исследовательской и проектной деятельности, межпередметными компетенциями.

## Проведение мероприятий, с целью демонстрации достижений учащихся в различных сферах деятельности.

## Участие и победы учащихся в районных, краевых, федеральных мероприятиях с исследовательскими проектами и научными работами.

## Разработанный очный и дистанционный курс для обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью с использованием лабораторий.

3. Механизм реализации проекта.

| № п/п | Название этапа проекта | Сроки | Участники | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование учебных групп естественнонаучного профиля: - по биологии; - по химии; - по физике; | сентябрь 2010 г. | 10-11 класс | Наличие учебных групп |
| 2. | Запуск деятельности учебных групп (организация педагогического мониторинга, составление индивидуальных образовательных программ учащихся), определение тем экспериментальных, исследовательских, научных работ) | Сентябрь-октябрь 2010 г. | 10-11 класс | Выявление способностей учащихся в области естественнонаучного профиля, наличие ИОП. |
| 3. | Создание материального ресурса, обеспечивающего реализацию ИОП. | Ноябрь 2010 г. | Администрация школы | Приобретение учебных лабораторий |
| 4. | Реализация ИОП учащихся (дистанционное обучение учащихся, дополнительное обучение учащихся….) | Октябрь-май 2011г. | Учащиеся, преподаватели. | Результаты ЕГЭ |
| 5. | Запуск школы интенсивного погружения в области естественнонаучного профиля «Интеллект 2010». | январь 2011 г. | 10-11 класс Преподаватели старшей профильной школы. | Интенсивное погружение в учебную, научную деятельность |
| 6. | Школьные, районные научные чтения (представление результатов) | январь 2011 г. | 10-11 класс с привлечением учащихся района, города. | Определение победителей |
| 7. | Выездные полевые практики учебных групп. | Май 2011 г. | 10-11 класс Руководители команд | Наличие экспериментальных и практических материалов |
| 8. | Участие в районной научно-практической конференции «Шаг в науку», «ТРИЗ-конференция» | февраль 2011 г. | 10-11 класс района | Определение победителей |
| 9. | Участие в региональных, федеральных конкурсах, проектах, предметных олимпиадах. | Октябрь-апрель 2010 -2011 г. | Победители конкурсов | Определение победителей |
| 10. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по физике, химии, биологии педагогических работников. | Ноябрь –март 2010- 2010 г. | Педагогические работники. | Повышение квалификации педагогических работников. |
| 11. | Организация и проведение мастер - классов, семинаров по обмену опытом на уровне района, края. | Декабрь- март 2011 г. | Преподаватели старшей профильной школы | Овладение новыми технологиями обучения в старшей профильной школе. |
| 12. | Сдача ЕГЭ | Май –июнь 2011г. | Учащиеся 11 класса | Средний балл по ЕГЭ не менее 70. |

4. Показатели результативности проекта.

- Повысятся качественные показатели обученности школьников в старшей профильной школе на 80%;

- Увеличится число участников конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций и их победителей (показатель – динамика достижений учащихся) на 50%;

- Повысится престиж знаний среди учащихся (показатель – рост процента выпускников, поступающих в вузы, более содержательным становится научное сообщество "Школа–ВУЗ");

- Будет совершенствоваться социальный портрет личности учителя, повышаться уровень его профессиональной компетентности (показатель – рост профессионального мастерства и квалификации работников);

- 100% учащихся «Школьного университета» овладеют исследовательской, проектной деятельностью;

- Работа с научной лабораторией ТРИЗ станет более эффективной.

- 100% участников «Школьного университета»  станут победителями  олимпиад;

- Выпуск брошюр детских работ;

- 100%  учащихся продолжат работу в научной области;

- После окончания  школы участники  «Школьного университета»  100% поступят в ВУЗы;

В результате реализации проекта материально-техническая база школы пополнится:

- Комплект лабораторного оборудования. Наблюдение за погодой.

- Комплект учебного оборудования. Биология. Основы биологического практикума.

- Комплект лабораторного оборудования. От зародыша до взрослого растения (организма). Практикум по ботанике и зоологии.

- Цифровая лаборатория по биологии и химии "Архимед"

# Микролаборатория по химии.

- Спектрофотометр

- Микролаборатория по физике.

- Цифровая лаборатория по физике «Архимед».

- Цифровой микроскоп

- Интерактивный комплекс-2шт.

Материально- техническая база повлияет на достижения учащихся, которые смогут реализовать себя:

- В летнем практическом лагере « Интеллект 2010», в предметных лабораториях.

- В выездных школьных полевых практиках.

- В летних интенсивных школах.

- В районных научно- практических конференциях.

- В Краевой и Всероссийской олимпиадах школьников.

- В Краевом форуме « Молодежь и наука».

- В Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

При осуществлении проекта результатами будут являться:

- Реализация школьной программы «Интеллект».

- Методическая поддержка предметных лабораторий.

- Сотрудничество с лабораторией «Триз».

- Создание предметных лабораторий.

- Способы оценки результатов проекта.

| № п/п | Показатели | Форма измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание научно-исследовательских проектов, работ | Выступления на конференциях, семинарах. Обобщение опыта работы по научно-исследовательской деятельности учителей и учащихся. Выпуск школьного сборника проектов, научно- исследовательских работ. |
| 2. | Создание информационно-аналитического материала | Создание методического пособия |
| 3. | Создание учебно-методического материала | Выпуск брошюры. |
| 4. | Работа с научной лабораторией ТРИЗ | Владение техникой |
| 5. | Подготовка материалов к печати | Публикация |
| 6. | Динамика достижений учащихся | Увеличится число участников конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций и их победителей |
| 7. | Рост процента выпускников, поступающих в вузы, более содержательным становится научное сообщество "Школа–ВУЗ". | Повысится престиж знаний среди учащихся. После окончания старшей школы 100% поступление в ВУЗ |
| 8. | Рост профессионального мастерства и квалификации работников. | Будет совершенствоваться социальный портрет личности учителя, повышаться уровень его профессиональной компетентности |
| 9. | Все учащиеся овладеют исследовательской, проектной деятельностью. | Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым у них есть способности. |

6. Смета расходов на реализацию проекта.

| № | Статья расходов | Кол-во единиц | Стоимость ед., руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектные расходы |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |
|  | КЛО «Наблюдение за погодой» | 1 | 10 000 | 10 000 |
|  | КЛО «Основы биологического практикума» | 5 | 5000 | 25 000 |
|  | КЛО «От зародыша до взрослого растения (организма)» | 5 | 10 200 | 51 000 |
|  | Цифровая лаборатория по биологии и химии «Архимед» | 1 | 120 000 | 120 000 |
|  | Микролаборатория по химии | 3 | 1000 | 3 000 |
|  | Спектофотометр | 1 | 70000 | 70000 |
|  | Микролаборатория по физике | 6 | 1000 | 6 000 |
|  | Цифровая лаборатория по физике «Архимед» | 1 | 120000 | 120000 |
|  | Цифровой микроскоп | 1 | 70000 | 70 000 |
|  | Интерактивный комплекс | 2 | 110000 | 220 000 |
|  | Лего-конструктор | 1 | 12 000 | 12 000 |
|  | Термостат | 5 | 600 | 3 000 |
|  | Ph-метр, иономер | 1 | 50 000 | 50 000 |
|  | Мутнометр | 1 | 20000 | 20 000 |
|  | Дозиметр-радиометр | 1 | 20000 | 20 000 |
| ИТОГО | 800 000 |